## 訂單
id | size | qty | done | due | customer | mold_id | priority
#S-101 | S | 60 | 38 | 2026-10-08 | 南亞堆高機 | MD-S101 | 0
#S-102 | S | 40 | 0 | 2026-10-15 | 台灣搬運車 | MD-S102 | 0
#M-201 | M | 50 | 12 | 2026-10-24 | 高雄港機具 | MD-M201 | 0
#M-202 | M | 50 | 0 | 2026-11-17 | 東元物流 | MD-M202 | 0
#L-301 | L | 59 | 8 | 2026-11-02 | 台中港務 | MD-L301 | 0
#A-311 | L | 1 | 0 | 2026-10-06 | 台塑工業車輛 | #A-311 | 2
#L-302 | L | 40 | 0 | 2026-12-02 | 中鋼運輸 | MD-L302 | 0

## 人員
id | name | team | shift_name | can_demold
CURI-早1 | 陳志明 | curing | 早班 | 1
CURI-早2 | 林俊傑 | curing | 早班 | 1
CURI-中1 | 黃建宏 | curing | 中班 | 1
CURI-中2 | 張家豪 | curing | 中班 | 1
BODY-早1 | 李宗翰 | body | 早班 | 1
BODY-早2 | 王志偉 | body | 早班 | 1
BODY-夜1 | 吳承恩 | body | 夜班 | 1
BODY-夜2 | 劉冠廷 | body | 夜班 | 1
BODY-夜3 | 蔡明哲 | body | 夜班 | 1
SIDE-早1 | 楊凱文 | side | 早班 | 0
SIDE-早2 | 許文彬 | side | 早班 | 0
BEAD-早1 | 鄭宇軒 | bead_nylon | 早班 | 0
BEAD-早2 | 謝佳穎 | bead_nylon | 早班 | 0
BIGO-早1 | 郭俊宏 | bigopen | 早班 | 0
BIGO-早2 | 洪嘉文 | bigopen | 早班 | 0
BOND-早1 | 曾國峰 | bond | 早班 | 0
BOND-早2 | 邱文志 | bond | 早班 | 0

## 班表
id | team | name | start | end | headcount | required
1002-curing-早班 | curing | 早班 | 2026-10-02T06:00:00+08:00 | 2026-10-02T15:00:00+08:00 | 2 | 2
1003-curing-早班 | curing | 早班 | 2026-10-03T06:00:00+08:00 | 2026-10-03T15:00:00+08:00 | 2 | 2
1005-curing-早班 | curing | 早班 | 2026-10-05T06:00:00+08:00 | 2026-10-05T15:00:00+08:00 | 2 | 2
1006-curing-早班 | curing | 早班 | 2026-10-06T06:00:00+08:00 | 2026-10-06T15:00:00+08:00 | 2 | 2
1007-curing-早班 | curing | 早班 | 2026-10-07T06:00:00+08:00 | 2026-10-07T15:00:00+08:00 | 2 | 2
1008-curing-早班 | curing | 早班 | 2026-10-08T06:00:00+08:00 | 2026-10-08T15:00:00+08:00 | 2 | 2
1009-curing-早班 | curing | 早班 | 2026-10-09T06:00:00+08:00 | 2026-10-09T15:00:00+08:00 | 2 | 2
1002-curing-中班 | curing | 中班 | 2026-10-02T14:00:00+08:00 | 2026-10-02T23:00:00+08:00 | 2 | 2
1003-curing-中班 | curing | 中班 | 2026-10-03T14:00:00+08:00 | 2026-10-03T23:00:00+08:00 | 2 | 2
1005-curing-中班 | curing | 中班 | 2026-10-05T14:00:00+08:00 | 2026-10-05T23:00:00+08:00 | 2 | 2
1006-curing-中班 | curing | 中班 | 2026-10-06T14:00:00+08:00 | 2026-10-06T23:00:00+08:00 | 2 | 2
1007-curing-中班 | curing | 中班 | 2026-10-07T14:00:00+08:00 | 2026-10-07T23:00:00+08:00 | 2 | 2
1008-curing-中班 | curing | 中班 | 2026-10-08T14:00:00+08:00 | 2026-10-08T23:00:00+08:00 | 2 | 2
1009-curing-中班 | curing | 中班 | 2026-10-09T14:00:00+08:00 | 2026-10-09T23:00:00+08:00 | 2 | 2
1002-body-早班 | body | 早班 | 2026-10-02T08:00:00+08:00 | 2026-10-02T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1003-body-早班 | body | 早班 | 2026-10-03T08:00:00+08:00 | 2026-10-03T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1005-body-早班 | body | 早班 | 2026-10-05T08:00:00+08:00 | 2026-10-05T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1006-body-早班 | body | 早班 | 2026-10-06T08:00:00+08:00 | 2026-10-06T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1007-body-早班 | body | 早班 | 2026-10-07T08:00:00+08:00 | 2026-10-07T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1008-body-早班 | body | 早班 | 2026-10-08T08:00:00+08:00 | 2026-10-08T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1009-body-早班 | body | 早班 | 2026-10-09T08:00:00+08:00 | 2026-10-09T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1002-body-夜班 | body | 夜班 | 2026-10-02T20:00:00+08:00 | 2026-10-03T05:00:00+08:00 | 3 | 3
1003-body-夜班 | body | 夜班 | 2026-10-03T20:00:00+08:00 | 2026-10-04T05:00:00+08:00 | 2 | 3
1005-body-夜班 | body | 夜班 | 2026-10-05T20:00:00+08:00 | 2026-10-06T05:00:00+08:00 | 3 | 3
1006-body-夜班 | body | 夜班 | 2026-10-06T20:00:00+08:00 | 2026-10-07T05:00:00+08:00 | 3 | 3
1007-body-夜班 | body | 夜班 | 2026-10-07T20:00:00+08:00 | 2026-10-08T05:00:00+08:00 | 3 | 3
1008-body-夜班 | body | 夜班 | 2026-10-08T20:00:00+08:00 | 2026-10-09T05:00:00+08:00 | 3 | 3
1009-body-夜班 | body | 夜班 | 2026-10-09T20:00:00+08:00 | 2026-10-10T05:00:00+08:00 | 3 | 3
1002-side-早班 | side | 早班 | 2026-10-02T08:00:00+08:00 | 2026-10-02T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1003-side-早班 | side | 早班 | 2026-10-03T08:00:00+08:00 | 2026-10-03T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1005-side-早班 | side | 早班 | 2026-10-05T08:00:00+08:00 | 2026-10-05T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1006-side-早班 | side | 早班 | 2026-10-06T08:00:00+08:00 | 2026-10-06T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1007-side-早班 | side | 早班 | 2026-10-07T08:00:00+08:00 | 2026-10-07T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1008-side-早班 | side | 早班 | 2026-10-08T08:00:00+08:00 | 2026-10-08T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1009-side-早班 | side | 早班 | 2026-10-09T08:00:00+08:00 | 2026-10-09T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1002-bead_nylon-早班 | bead_nylon | 早班 | 2026-10-02T08:00:00+08:00 | 2026-10-02T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1003-bead_nylon-早班 | bead_nylon | 早班 | 2026-10-03T08:00:00+08:00 | 2026-10-03T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1005-bead_nylon-早班 | bead_nylon | 早班 | 2026-10-05T08:00:00+08:00 | 2026-10-05T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1006-bead_nylon-早班 | bead_nylon | 早班 | 2026-10-06T08:00:00+08:00 | 2026-10-06T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1007-bead_nylon-早班 | bead_nylon | 早班 | 2026-10-07T08:00:00+08:00 | 2026-10-07T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1008-bead_nylon-早班 | bead_nylon | 早班 | 2026-10-08T08:00:00+08:00 | 2026-10-08T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1009-bead_nylon-早班 | bead_nylon | 早班 | 2026-10-09T08:00:00+08:00 | 2026-10-09T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1002-bigopen-早班 | bigopen | 早班 | 2026-10-02T08:00:00+08:00 | 2026-10-02T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1003-bigopen-早班 | bigopen | 早班 | 2026-10-03T08:00:00+08:00 | 2026-10-03T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1005-bigopen-早班 | bigopen | 早班 | 2026-10-05T08:00:00+08:00 | 2026-10-05T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1006-bigopen-早班 | bigopen | 早班 | 2026-10-06T08:00:00+08:00 | 2026-10-06T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1007-bigopen-早班 | bigopen | 早班 | 2026-10-07T08:00:00+08:00 | 2026-10-07T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1008-bigopen-早班 | bigopen | 早班 | 2026-10-08T08:00:00+08:00 | 2026-10-08T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1009-bigopen-早班 | bigopen | 早班 | 2026-10-09T08:00:00+08:00 | 2026-10-09T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1002-bond-早班 | bond | 早班 | 2026-10-02T08:00:00+08:00 | 2026-10-02T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1003-bond-早班 | bond | 早班 | 2026-10-03T08:00:00+08:00 | 2026-10-03T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1005-bond-早班 | bond | 早班 | 2026-10-05T08:00:00+08:00 | 2026-10-05T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1006-bond-早班 | bond | 早班 | 2026-10-06T08:00:00+08:00 | 2026-10-06T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1007-bond-早班 | bond | 早班 | 2026-10-07T08:00:00+08:00 | 2026-10-07T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1008-bond-早班 | bond | 早班 | 2026-10-08T08:00:00+08:00 | 2026-10-08T17:00:00+08:00 | 2 | 2
1009-bond-早班 | bond | 早班 | 2026-10-09T08:00:00+08:00 | 2026-10-09T17:00:00+08:00 | 2 | 2

## 請假
staff_id | shift_id | reason
BODY-夜3 | 1003-body-夜班 | 請假（病假）

## 排程
id | order_id | size | press_id | mold_id | mold_in | cure_h | frozen
J-CURE-01-10030012 | #S-101 | S | CURE-01 | MD-S101 | 2026-10-03T00:12:00+08:00 | 24 | 1
J-CURE-02-10022012 | #S-101 | S | CURE-02 | MD-S101 | 2026-10-02T20:12:00+08:00 | 24 | 1
J-CURE-03-10021612 | #S-101 | S | CURE-03 | MD-S101 | 2026-10-02T16:12:00+08:00 | 24 | 1
J-CURE-04-10021212 | #S-101 | S | CURE-04 | MD-S101 | 2026-10-02T12:12:00+08:00 | 24 | 1
J-CURE-05-10020812 | #S-101 | S | CURE-05 | MD-S101 | 2026-10-02T08:12:00+08:00 | 24 | 1
J-CURE-06-10020512 | #S-101 | S | CURE-06 | MD-S101 | 2026-10-02T05:12:00+08:00 | 24 | 1
J-CURE-07-10021614 | #M-201 | M | CURE-07 | MD-M201 | 2026-10-02T16:14:00+08:00 | 28 | 1
J-CURE-08-10020612 | #L-301 | L | CURE-08 | MD-L301 | 2026-10-02T06:12:00+08:00 | 34 | 1
J-CURE-09-10020212 | #M-201 | M | CURE-09 | MD-M201 | 2026-10-02T02:12:00+08:00 | 28 | 1
J-CURE-10-10022012 | #L-301 | L | CURE-10 | MD-L301 | 2026-10-02T20:12:00+08:00 | 34 | 1
J-CURE-11-10021012 | #S-101 | S | CURE-11 | MD-S101 | 2026-10-02T10:12:00+08:00 | 24 | 1

## 半成品
tire_label | order_id | size | part | label | status_text | state | machine_id | planned_mold_in_at
大胎 #07 | #L-301 | L | A | A 胎體／胎面膠 | 預熱中 | in_progress | A-BIGOPEN | 2026-10-03T17:00:00+08:00
大胎 #07 | #L-301 | L | B | B 胎側膠 | 成形中 | in_progress | B-FORM | 2026-10-03T17:00:00+08:00
大胎 #07 | #L-301 | L | C | C 鋼絲圈 | 包布中 | in_progress | C-WRAP | 2026-10-03T17:00:00+08:00
大胎 #07 | #L-301 | L | D | D 尼龍布 | 已完成 | done | D-CUT | 2026-10-03T17:00:00+08:00

## 作業紀錄
ts | machine_id | kind | team | operator | order_id | note
2026-10-02T02:12:00+08:00 | CURE-09 | 入模 | body | BODY-夜1 | #M-201 | 中胎入模，128°C，預計 28 h
2026-10-02T06:12:00+08:00 | CURE-08 | 入模 | curing | CURI-早2 | #L-301 | 大胎入模，128°C，預計 34 h
2026-10-02T10:05:00+08:00 | A-BIGOPEN | 巡檢 | bigopen | BIGO-早1 |  | 膠溫 96°C，水流正常
2026-10-02T15:40:00+08:00 | A-MIX | QC 取樣 | qc |  | #L-301 | 門尼黏度 62，合格
2026-10-02T16:14:00+08:00 | CURE-07 | 入模 | curing | CURI-中1 | #M-201 | 中胎入模，128°C，預計 28 h
2026-10-02T18:00:00+08:00 | CURE-03 | 保養 | maintenance |  |  | 更換疏水閥墊片
2026-10-02T20:12:00+08:00 | CURE-10 | 入模 | body | BODY-夜1 | #L-301 | 大胎入模，128°C，預計 34 h
2026-10-02T21:30:00+08:00 | CURE-06 | 巡檢 | body | BODY-夜1 |  | 6 號機 128°C，蒸汽壓正常
2026-10-03T00:10:00+08:00 | A-SMALLOPEN | 巡檢 | body | BODY-夜2 |  | 保溫儲料 85°C